山东科技大学

研究生教育创新计划项目管理暂行办法

为加强研究生创新能力的培养，不断提高研究生培养质量,调动各研究生培养单位和人员参与研究生教育改革与创新活动的积极性，根据山东省研究生教育创新计划有关精神，制定本管理办法。

一、实施原则

研究生教育创新计划项目的选题与实施，按照“以人为本，创新机制，优化结构，健全体系，提高质量，适应需求”的要求，以探索规律、深化改革、加强各项有关建设为目标，支持与资助在研究生教育和管理中的创新研究与实践。

研究生教育创新计划项目面向全校各研究生培养单位、研究生指导教师、研究生任课教师、从事研究生教育管理的人员。

二、组织与管理

1、研究生教育学院负责创新计划项目的立项审核、督导检查、成果验收等管理工作。

2、获得学校立项的校级研究生教育创新项目，学校给予一定的经费资助，项目资助经费实行一次核定，分年度拨付的办法。获得省级立项的研究生教育创新项目，学校按照省资助经费的三分之一进行配套资助。

三、申报范围与条件

（一）申报的项目应对加强研究生创新能力培养有重要的积极作用，并具有全局性或示范性意义。申报项目主要包括：

1、有关研究生培养学科与学位点建设，特别是优势与特色学科及相关支撑学科群的建设，新兴学科、交叉学科、边缘学科建设及学科结构优化的研究、建设与实践。

2、研究生课程建设，有关课程体系、培养方案及培养模式的研究与实践。

3、专、兼职导师队伍建设，导师遴选、聘任、责任制的改革、实践与完善。

4、校校联合、学分互认、优质研究生教育资源共享、校内外研究生培养基地、产学研结合模式、开放式研究生教育体系及有关培养途径与过程的创新性研究、探索与实践。

5、研究生教育教学管理规章制度及其激励、约束、监测、督导等运行机制的研究、改革与完善。

6、管理队伍的培养与建设，新型管理体系、管理模式的研究改革与实践。

7、研究生教学与管理的信息软件、网络与网站的研究、建设与完善。

8、学位点建设水平、研究生培养与学位授予质量等方面的评价指标体系、评价手段及评价方案的研究与实施。

（二）  申报项目应具备的条件：

1、申请者应为从事研究生教育的导师、任课教师或有关管理人员，具有硕士学位或副高级以上专业技术职务，学术造诣高、组织能力强、能率领研究队伍开展创新性研究与实践。

2、有较好的工作基础，或有必要的经费投入。

3、申请课题紧密结合我校研究生教育的实际，瞄准国内外有关研究生教育发展中的难点、热点等重大理论与实践问题。

4、项目的实施对于提高研究生的创新能力，保障研究生培养质量，培养高层次、高素质、创新型人才具有重要意义；预期成果具有普遍性与推广意义，对于深化研究生教育改革，促进研究生教育健康发展具有重要推动作用。

四、申请与审批程序

1、申报校级项目,由个人提出申请，填写《山东科技大学研究生教育创新计划项目申请书》（以下简称《申请书》）一式5份，由所在学院审核后于规定时间报送研究生教育学院。

《申请书》的内容应包括：目的意义、实施条件、实施方案、预期效果、经费预算等。校级项目的研究实施年限一般为2至3年。

2、对单位或个人申报的项目，将组织专家进行评审，择优立项, 必要时组织申请者现场答辩。对于申报范围内的项目，每项立项不超过5项。

3、研究生教育学院根据专家立项建议，审定立项资助名单并发文公布。

4、研究生教育学院将根据所有项目的完成情况，调整其下年度项目申报及立项数量。各项目主要研究人员在未完成已承担的项目前，原则上不得申报新项目。

五、组织实施

1、各研究生培养单位要为创新计划项目的实施创造良好的条件与环境并给予必要的保障与支持，加强对项目申报与实施工作的指导、管理、检查和监督，精心组织，规范管理。

2、在项目研究及其实施过程中，研究计划、主要研究人员需要进行重大调整变化时，须由项目负责人提出申请，所在学院签署意见后，研究生教育学院批准。项目主要研究人员调离学校的，项目负责人和单位要及时采取措施保证项目研究工作继续进行。

3、研究生教育创新计划项目实行项目负责人负责制，负责完成各项有关研究与实施工作，承担与项目有关的学术与法律责任。

4、研究生教育学院对项目研究的进展情况、取得的阶段性成果、项目负责人和主要研究人员参加研究的情况、经费使用情况等进行中期检查。对于进展良好、有重大理论突破和实用价值的项目，经申请批准，可以适当追加资助经费。

5、研究生教育学院负责对研究生教育创新计划项目结题验收。项目实施完成后，项目负责人应及时填写《山东科技大学研究生教育创新计划项目结题报告书》（一式三份，以下称《结题报告书》），由研究生培养单位汇总后报研究生教育学院。研究生教育学院组织验收后，将《结题报告书》再反馈给研究生培养单位和项目负责人。

6、项目经费的使用范围包括：资料费（含与项目研究相关的打印、复印费，图书、教学软件等文献资料的购置费），为完成项目研究与实施必须举办的会议费，必须的调研差旅费，与课题相关的论文、著作出版费，成果鉴定费等。资助经费一般不得用于购置设备及与研究项目无关的开支。对未按要求完成项目任务的，要追回资助经费，并追究有关人员的责任。

六、成果管理

1、结题验收专家组一般由5至7人组成。根据需要，验收可采取通讯评议方式，也可采取会议方式进行。

2、研究生教育创新成果是高等教育教学成果的重要组成部分。学校每4年进行一次研究生教育创新成果评选表彰。

3、由学校立项并予以资助的研究生教育创新计划项目，反映其研究工作成果的论著、报道等，发表时均应注明“山东科技大学研究生教育创新计划资助项目”及项目批准文号。

4、各研究生培养单位要加强对研究生教育创新工作和创新成果的宣传，利用多种媒体，加强有关信息与经验交流，推动研究生教育创新与改革的深入发展，及时推广创新成果，充分发挥创新计划及其创新成果对我校研究生教育发展的推动作用。各研究生培养单位应及时将有关信息报送研究生教育学院，以便及时在研究生教育学院网站及有关媒体宣传，促进创新成果的推广应用。

七、附则

本办法由研究生教育学院负责解释。本办法自发布之日起执行。

二○○八年三月十日